## Slide 1
CAMILO ROMERO GALEANO
GOBERNADOR DE NARIÑO

## Slide 2
CONTRATO DE OBRA No. 2748 DE 2017.
OBJETO:
CONSTRUCCIÓN DE 14 VIVEROS FORESTALES PARA LA RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN MUNICIPIOS ESTRATÉGICOS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO QUE PERMITAN GENERAR UN IMPACTO REGIONAL SIGNIFICATIVO PARA EL DESARROLLO EN LA MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES EN ÁREAS DE RECARGA HÍDRICA
ERNESTO RAMIRO ESTACIO
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible

## Slide 3
EQUIPO DE TRABAJO
Ing. DAVID ALEJANDRO MAYA NOGUERA
Profesional de Apoyo
GOBERNACION DE NARIÑO
SUPERVISOR DEL PROYECTO
MUNICIPIOS BENEFICIARIOS
Disponer de personal técnico: VIVERISTA
Desde el inicio de la obra hasta la entrega del vivero.

## Slide 4
EQUIPO DE TRABAJO
Ing. OSCAR BURBANO
Contratista
Ing. DAVID BASTIDAS
Apoyo técnico en campo
Arq. HARVEY BASTIDAS
Residente de Obra
Dr. FABIAN GUERRERO
Director de Obra

## Slide 5
  INFORMACION DEL CONTRATO DE OBRA
NO. CONTRATO | 2748 DE 2017
FECHA CONTRATO: | 28 de Diciembre de 2017
VALOR DEL CONTRATO | $ 267.295.140,00
OBJETO | Construcción de 14 viveros forestales para la restauración ecológica en municipios estratégicos del departamento de Nariño que permitan generar un impacto regional significativo para el desarrollo en la mitigación del cambio climático y la conservación de los recursos naturales en áreas de recarga hídrica.
PLAZO | Seis (06) meses
CONTRATISTA | OSCAR GUILLERMO BURBANO MERA C. C. No. 5.208.636 DE PASTO.
SUPERVISOR: | ERNESTO RAMIRO ESTACIO SECRETARIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE.
PÓLIZAS Y VIGENCIA: | LIBERTY SEGUROS S.A. 2875561
PÓLIZAS RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL: | LIBERTY SEGUROS S.A. 659373
ACTA DE INICIO | POR DEFINIR

## Slide 6
LOCALIZACIÓN.
El proyecto se desarrollara en el Departamento de Nariño.
No. | SUB REGION | MUNICIPIO | NOMBRE DEL PREDIO | AREA | TITULAR DEL DOMINIO
1 | PACIFICO SUR | TUMACO | VEREDA EL DESCOLGADERO | 8.000 Mts2 | CONSEJO COMUNITARIO BAJO MIRA Y FROTERA
2 | TELEMBÍ | MAGUI PAYAN | CASCO URBANO MAGUI PAYAN | 5.000 Mts2 | MAGUI PAYAN
3 | PIE DE MONTE COSTERO | MALLAMA | PLANTA HOMOGENIZADORA DE PANELA | 1600 m2 | MALLAMA
4 | EX PROVINCIA DE OBANDO | CUMBAL | INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA INDÍGENA PANAN | 4 Has | RESGUARDO INDIGEN DE PANAN
5 |  | IPIALES | LAS MERCEDES | 2.50 Has | IPIALES
6 | SABANA | SAPUYES | PARIS | 85.800 Mts2 | SAPUYES
7 | ABADES | SAMANIEGO | MARANGUAY | 30 Has | SAMANIEGO
8 | OCCIDENTE | CONSACA | PARCELA CULTIVO 2 QUE FORMA PARTE DEL PREDIO DENOMINADO SAN RAFAEL-LAVEGA | 8.000 Mts2 | CONSACA
9 | CORDILLERA | EL ROSARIO | LOS MUROS | 3 Has 7.200 Mts2 | EL ROSARIO
10 |  | POLICARPA | LA SUBESTACION | 6.480 Mts2 | POLICARPA
11 | CENTRO | YACUANQUER | NAZARET | 18 Has | YACUANQUER
12 | JUANAMBU | SAN LORENZO | EL GUINDAL | 2.5 Has | SAN LORENZO
13 | RIO MAYO | SAN PABLO | LA PLAYA | 3 Has 1.200 Mts2 | SAN PABLO
14 | GUAMBUYACO | EL TAMBO | LA RABIJA | 11.240 Mtrs2 | EL TAMBO

## Slide 7
INVENTARIO Y ESTADO INICIAL
La Gobernación de Nariño ve la necesidad de realizar actividades cuyo propósito fundamental sea la producción de plantas; la producción de material vegetal como estrategia adecuada para la selección, producción y propagación masiva de especies útiles al hombre.
El Plan de Desarrollo “Nariño Corazón del Mundo” 2016-2019 busca promover procesos de mitigación y adaptación climática en el departamento de Nariño el cual es severamente vulnerable ante los efectos del cambio climático.
OBJETIVOS
2.1 OBJETIVO GENERAL
La Gobernación de Nariño busca aportar al desarrollo de esta visión estratégica que garantice el desarrollo progresivo de las regiones y fundamentar el uso de los viveros como un elemento en la obtención, comercialización colaborativa basada en el intercambio de bienes y la producción de plantas incrementando la productividad y disponibilidad forestal como medio de conservación de los afluentes hídricos a través del mantenimiento de los predios adquiridos por el Departamento y/o los municipios.

## Slide 8
2. 2 OBJETIVOS ESPECIFICOS
- El Departamento de Nariño, busca promover la participación comunitaria, el mejoramiento social, económico y ambiental de sus habitantes.
- Adquisición de áreas estratégicas para la conservación del recurso hídrico en el Departamento de Nariño.
- Implementar acciones restauración ecológica, ampliación de áreas de reservas naturales para la conservación del recurso hídrico y la creación de redes subregionales de guardias ambientales en el Departamento de Nariño.
- Implementar acciones de restauración ecológica en las áreas consideradas estratégicas para la conservación del recurso hídrico y prevención del riesgo.
- Incentivar a la comunidad nariñense para realizar procesos de Restauración ecológica teniendo en cuenta que este es un proceso de asistencia para recuperar los ecosistemas alterados, con el fin de reintegrar la estructura y funcionalidad ecológica principal de los mismos.

## Slide 9
SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA
Dentro de la organización interna de la Gobernación de Nariño se encuentra la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible la cual lidera la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas ambientales del Departamento, encaminadas a la promoción del ambiente y el desarrollo sostenible.
En virtud de lo anterior surge la necesidad de realizar actividades cuyo propósito fundamental sea la producción de plantas; la producción de material vegetal como estrategia adecuada para la selección, producción y propagación masiva de especies útiles al hombre.
La producción de plantas en viveros permite prevenir y controlar los efectos de los depredadores y de enfermedades que dañan a las plántulas en su etapa de mayor vulnerabilidad.
Gracias a que se les proporcionan los cuidados necesarios y las condiciones propicias para lograr un buen desarrollo, las plantas tienen mayores probabilidades de sobrevivencia y adaptación cuando se les trasplanta a su lugar definitivo.

## Slide 10
Por lo anterior se realizará las actividades necesarias para la implementación del proyecto de Restauración de la cobertura vegetal que abarca los siguientes componentes:
CAPITULO | DESCRIPCIÓN
1 | PRELIMINARES
2 | ESTRUCTURA DE TANQUE
3 | CUBIERTA DE VIVERO
4 | CERRAMIENTO
5 | BODEGA VIVERO
6 | ESTRUCTURA PARA SIEMBRA
7 | SISTEMA DE RIEGO

## Slide 11
1. PRELIMINARES
Se plantea la adecuación del lote en una área de 420 m2, que consiste en la localización y replanteo, limpieza del lote, las excavaciones necesaria para la cimentación compactación y rellenos y todo lo necesario para lograr que el lote se adapte a las necesidades solicitadas para la construcción del vivero, área completamente plana y con un acceso a la instalación hidráulica con una longitud máxima de 20 metros lineales.
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO POR COMPONENTES
    3. CUBIERTA DE VIVERO
Se requiere la construcción de la cubierta de área en polisombra con diferentes especificaciones según la necesidad de las plantas. Área total a intervenir 420 m2.
2. ESTRUCTURA DE TANQUE
Consiste en la construcción de la estructura elevada para el tanque de almacenamiento: zapata, columna y losa donde se instalará el tanque con el fin de garantizar su correcto funcionamiento.

## Slide 12
4. CERRAMIENTO
Se realizara el cerramiento del vivero de protección en paral de madera y malla tipo gallinero. Con el fin de garantizar la conservación de la plantas.
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO POR COMPONENTES
5. BODEGA VIVERO
Se construirá una bodega con una área de 6 m2, con paredes y puerta en madera y cubierta en zinc.
6. ESTRUCTURA PARA SIEMBRA
Consiste en la construcción de la estructura de eras y las bandejas de germinación.
7. SISTEMA DE RIEGO
Se requiere la construcción del sistema de riego para mantener la producción. Longitud de riego 80 metros lineales.

## Slide 13: PLANOS CONSTRUCTIVOS: TOTAL 14 VIVEROS

## Slide 14: PLANOS VIVEROS

## Slide 15
PERFIL Financiero
Resumen de costos
CAPITULO | DESCRIPCIÓN | VR. PARCIAL | VR. TOTAL
 |  |  | 14
1 | PRELIMINARES | 1.417.850,00 | 19.849.900,00
2 | ESTRUCTURA DE TANQUE | 1.156.100,00 | 16.185.400,00
3 | CUBIERTA DE VIVERO | 2.420.000,00 | 33.880.000,00
4 | CERRAMIENTO | 3.492.800,00 | 48.899.200,00
5 | BODEGA VIVERO | 1.524.200,00 | 21.338.800,00
6 | ESTRUCTURA PARA SIEMBRA | 3.105.138,00 | 43.471.932,00
7 | SISTEMA DE RIEGO | 1.463.912,00 | 20.494.768,00
 | Costo Directo | 14.580.000,00 | 204.120.000,00
 | Administración 20,00% | 2.916.000,00 | 40.824.000,00
 | Imprevistos 5,00% | 729.000,00 | 10.206.000,00
 | Utilidad 5,00% | 729.000,00 | 10.206.000,00
 | Iva (19% sobre la Utilidad) | 138.510,00 | 1.939.140,00
 | COSTO POR VIVERO | 19.092.510,00 | 267.295.140,00
 | COSTO TOTAL 14 VIVEROS. | 267.295.140,00 | 

## Slide 16: CRONOGRAMA
ITEM | ACTIVIDAD | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6
1 | PRELIMINARES | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 2,00 | 2,00
2 | ESTRUCTURA DE TANQUE | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 2,00 | 2,00
3 | CUBIERTA DE VIVERO | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 2,00 | 2,00
4 | CERRAMIENTO | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 2,00 | 2,00
5 | BODEGA VIVERO | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 2,00 | 2,00
6 | ESTRUCTURA PARA SIEMBRA | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 2,00 | 2,00
7 | SISTEMA DE RIEGO | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 2,00 | 2,00
 | EJECUCION POR MES – VIVEROS EJECUTADOS | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 2,00 | 2,00
 | OBRA EJECUTADA ACUMULADO | 2,00 | 4,00 | 7,00 | 10,00 | 12,00 | 14,00

## Slide 17: EJECUCION DE LA OBRA
No. | MUNICIPIO | FECHA VISITA | FECHA INICIO
1 | YACUANQUER | 25-ene-18 | 29-ene-18
2 | CONSACA | 25-ene-18 | 19-feb-18
3 | EL TAMBO | 26-ene-18 | 01-mar-18
4 | EL ROSARIO | 30-ene-18 | 15-mar-18
5 | POLICARPA | 30-ene-18 | 30-mar-18
6 | SAN LORENZO | 02-feb-18 | 15-abr-18
7 | SAN PABLO | 02-feb-18 | 30-abr-18
8 | IPIALES | 06-feb-18 | 15-may-18
9 | CUMBAL | 06-feb-18 | 30-may-18
10 | SAPUYES | 06-feb-18 | 10-jun-18
11 | SAMANIEGO | 08-feb-18 | 11-jun-18
12 | MALLAMA | 08-feb-18 | 30-jun-18
13 | TUMACO | POR DEFINIR | 01-jun-18
14 | MAGUI PAYAN | POR DEFINIR | 01-jun-18

## Slide 18: COMPROMISOS
DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE NARIÑO
Disponer del personal técnico para el seguimiento del proyecto
DEL CONTRATISTA: OSCAR BURBANO
Ejecutar la obra con calidad y en el tiempo estipulado de 6 meses.
DE LOS BENEFICIARIOS: LOS MUNICIPIOS
Disponer de un Viverista durante la ejecución del contrato.
Acompañamiento visita de obra en las fechas previstas.
Entrega del lote para inicio de obra.

## Slide 19
GRACIAS