## Slide 1
COMITÉ DIRECTIVO
Bogotá, 14 Marzo de 2019
Yesid González Duque.
Presidente SIRAP Macizo
Director CRC

## Slide 2
Agenda de Trabajo, Comité Directivo,
Bogotá Marzo 14 de 2019
No | Hora | Tema | Alcance esperado
1 | 2:30 - 2:40 pm | Introducción apertura: Aprobación orden del día Revisión acuerdos y compromisos (Acta 07/06/18) Estado avance del Convenio Vigente | Aprobación de agenda y acta anterior.
2 | 2:40 – 3:00 pm | Presentación de conclusiones de los productos: Incentivo para la reconversión productiva y sostenible en el Macizo Colombiano Propuesta de zonificación ambiental y cierre de la frontera agropecuaria en zona priorizada del Macizo Colombiano. | Socialización de resultados
3 | 3:00 - 3:20 pm | Presentación de los alcances del PND 2018-2022 y su articulación a la planificación del Macizo (DNP) | Ruta de gestión definida
4 | 3:20 – 3:35 pm | Aprobación de los alcances del plan operativo 2019 y del nuevo Convenio Específico. | Plan Operativo 2019 aprobado
5 | 3:35 – 3:45 pm | Aprobación modificación Reglamento Interno SIRAPM (Inclusión de DNP y MADS en estructuras operativas, dando alcance al Documento CONPES Macizo 3915) | Modificación Aprobada
6 | 3:45 – 4:00 pm | Acuerdos y compromisos | 

## Slide 3
1.1 LECTURA/APROBACIÓN ACTA (07/06/2018)
COMPROMISOS ACTA 07–JUNIO-18 Bogotá, D.C
Sesionar en Comité Técnico 23 y 24 de Agosto en la ciudad de Ibagué y en Comité Directivo el 28 de enero de 2019 en la ciudad de Bogotá.
Prorrogar el Convenio 554 de 2017 por 12 meses más y adicionar recursos por $58 millones provenientes de los aportes de CORTOLIMA y CVC
Gestionar la consolidación de un nuevo convenio para los aportes de PNN, Gobernación de Nariño y las demás Corporaciones ( 2018)

## Slide 4
INFORME EJECUCIÓN
Convenio 554 de 2017

## Slide 5
Antecedentes
Gestión SIRAPM
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Caracterización y
tipificación ECC
Plan Prospectivo
2016-2028
Estrategia de
Comunicación
Estrategia de
Participación
Estructura financiera
SIRAPM
Mosaicos Macizo
Plataforma Digital
Proyecto REDD
Bota Caucana
Lineamientos
Producción
Sostenible Macizo
Trasicionalidad y
Desmonte
Gradual PNR
Lineamientos de
Conservación
en el Postconflicto
CONPES MACIZO
3915
ZAFRA 1:25K
Incentivo
Reconversión
Productiva
Definición
Conceptual de ECC
Marco Monitoreo
SIRAPM Fase II
Macro proyecto
Macizo:

## Slide 6
ASPECTOS GENERALES
EJECUCIÓN TÉCNICA
EJECUCIÓN FINANCIERA
CONTENIDO

## Slide 7
Orientar la planificación articulada del SIRAP Macizo mediante el ejercicio de secretaria técnica.
Diseñar un incentivo piloto a la conservación apropiado a las condiciones del Macizo Colombiano.
Promover la articulación institucional y la gestión de proyectos en el marco de postconflicto en el Macizo Colombiano.
Equipo Secretaria Técnica (8 meses) Informes Trimestrales
Incentivo piloto a la conservación de Macizo Colombiano
Proyecto de zonificación Ambiental y cierre de la frontera agropecuaria en el Macizo Colombiano
Equipo Secretaria Técnica (4 meses) Informes Trimestrales
Material Infográfico socialización CONPES 3915
(Video- Borchure)
Objetivos
Productos Convenio inicial
Productos OTROSI
ASPECTOS GENERALES
Mesas de Articulación PND 2018-2022 Y CONPES 3915

## Slide 8
ESTADO EJECUCIÓN
Convenio 554 de 2017
ACCIONES EJECUTADA | ACCIONES POR EJECUTAR
Ejercicio de Secretaria SIRAPM (Equipo técnico) Desarrollo de cuatro Comité dos de nivel Directivo y tres de nivel Técnico Diseño del incentivo piloto para la reconversión productiva y sostenible en el Macizo Proyecto de zonificación ambiental y cierre de la frontera agropecuaria en zona Piloto del Macizo Brochure de divulgación y promoción del CONPES 3915. Video promoción y divulgación del Macizo - CONPES 3915. Gestión para la articulación del PND 2018-2022 con el CONPES Macizo 3915 | Desarrollo un Comité Directivo (1er Trimestre 2019) Socialización y aprobación del incentivo del macizo y proyecto piloto de zonificación ambiental Talleres de promoción y divulgación CONPES 3915 Estructurar nuevo Convenio Recursos 2019

## Slide 9
POSICIONAMIENTO SIRAPM
Aprobación y lanzamiento del Documento CONPES 3915
Articulación Asociación de Municipios del Macizo
Colombiano ASOMAC
Participación INTERSIRAP y CONAP
SISCONPES

## Slide 10
Convenio Marco
No. 018 Nov -17
Productos Convenio inicial
EJECUCIÓN FINANCIERA
 | Contrato Inicial | OTROSÍ | TOTAL | Ejecutado
Valor | $116.333.862 | $57.768.924 | $ 174.302.876 | 130.727.000
Tiempo | 8 meses | 4 meses | 12 meses | 9 Meses
Fecha Inicio | 29/05/2018 | 29/01/2019 |  | 
Fecha Final | 29/01/2019 | 28/05/2019 |  | 
 | Convenio Inicial | OTROSÍ | TOTAL | Ejecutado
Valor | $116.912.350 | $57.888.467 | $ 174.800.817 | $ 174.800.817
Tiempo | 8 meses | 12 meses | 20 meses | 15 Meses
Fecha Inicio | 20/11/2017 | 20/07/2018 |  | 
Fecha Final | 19/07/2018 | 19/07/2019 |  | 
 | Convenio Inicial | Ejecutado
Valor | $ 0 | $ 0
Tiempo | 12 años | 1.4 años
Fecha Inicio | 20/11/2017 | 
Fecha Final | 20/11/2029 | 
Convenio Marco
No. 018 Nov -17
Convenio Especifico
No. 554 Nov-17
Contrato de Consultoría
No. 129 Mayo 2018

## Slide 11
PLAN CIERRE
Convenio 554 de 2017
PLAN DE CIERRE CONVENIO 554 DE 2017 SIRAP MACIZO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Descripción | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  | 
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Comité Directivo SIRAPM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Elaboración Estudios Previos y Convenio 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Revisión Jurídica Convenio 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Firma de Convenio-instituciones SIRAPM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Proceso Contratación Consultoría Secretaría Técnica + Productos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Taller Socialización CONPES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Entrega informe Final - Acta de Liquidación Contrato Consultoría No 129 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Liquidación Convenio 554 de 2017 SIRAPM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 12
GRACIAS..